## Slide 1
دليل تشغيلي للفريق
لوحة كانبان وتنظيم العمل الجماعي
كيف نرتّب المهام على تريلو و GitHub Projects، ونديرها بـ Git حتى الدمج
مشروع Sub Tracker · مقرر هندسة البرمجيات · 2026/2027
إعداد: قحطان الشاجع · أواب النزيلي · مشعل حاجب · محمد العيدروس · محمد العواضي
إشراف: المهندس ساهر الهمداني
Notes: سلايد العنوان: عرّف بالفريق وبهدف الجلسة — كيف نحوّل المتطلبات إلى مهام مرئية ومتابَعة.

## Slide 2
المفاهيم الأساسية
قائمة الأعمال أم لوحة المتابعة؟
Backlog — قائمة الأعمال
ماذا سننفّذ؟
— كل ما نريد إنجازه مرتباً بالأولوية
— وجود بند فيها لا يعني أن أحداً بدأ
— يملكها قائد الفريق ويرتّبها أسبوعياً
Kanban Board — لوحة المتابعة
أين وصلت المهمة؟
— صورة لحالة العمل الجاري الآن
— لا تدخلها مهمة غامضة أو بلا مالك
— يحرّكها صاحب المهمة يومياً
القاعدة: لا تُنفَّذ مهمة ليست في قائمة الأعمال، ولا تبقى في اللوحة مهمة غامضة.
2
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية
Notes: الفرق بين التخطيط والمتابعة: القائمة تجيب عن «ماذا»، واللوحة تجيب عن «أين وصلنا».

## Slide 3
بنية اللوحة
أعمدة اللوحة الستة
1
Backlog
كل ما نريد إنجازه لاحقاً
شرط الدخول: وصف مختصر وقيمة واضحة
2
Ready for Dev
جاهزة للبدء فوراً
شرط الدخول: معايير قبول ومالك بلا اعتماديات
3
In Progress
يجري العمل عليها الآن
شرط الدخول: فرع Git مفتوح باسم المهمة
4
Code Review
تنتظر المراجعة
شرط الدخول: طلب دمج وفحص آلي ناجح
5
Testing / QA
تحقق وظيفي وحالات حافة
شرط الدخول: اعتماد المراجع للكود
6
Done
منجزة ومدموجة ومغلقة
شرط الدخول: استيفاء تعريف الإنجاز كاملاً
3
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية
Notes: اشرح أن لكل عمود شرط دخول، وأن العمود بلا شرط يتحول إلى سلة مهملات.

## Slide 4
الانضباط اليومي
قواعد اللوحة الملزمة
حدّ العمل الجاري
مهمتان كحد أقصى لكل عضو في عمود التنفيذ. ومن بلغ الحد يراجع عمل غيره بدل سحب مهمة ثالثة.
السحب لا الدفع
يسحب العضو مهمته التالية بنفسه حين يفرغ، ولا تُلقى عليه من فوق.
تحديث يومي
كل عضو يحرّك بطاقاته ويكتب سطراً عمّا أنجزه وما يعيقه. وبطاقة لم تتحرك ثلاثة أيام تُناقَش.
بطاقة = فرع = طلب دمج
خلط مهمتين في فرع واحد يُفسد المراجعة ويجعل التراجع مستحيلاً.
المهمة المعطَّلة
تُوسم بلصيقة blocked مع ذكر ما تنتظره، وتبقى مكانها ولا تُعاد إلى الخلف.
لا بطاقة بلا مالك
المالك شخص واحد لا اثنان، فالمسؤولية المشتركة في التفاصيل تعني ألا يتحرك أحد.
4
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية

## Slide 5
الإعداد العملي
إنشاء اللوحة على تريلو خطوة بخطوة
1
أنشئ مساحة العمل
مساحة باسم الفريق، ثم لوحة باسم Sub Tracker، ودعوة الأعضاء الخمسة إليها.
2
أضف القوائم الست
بالأسماء نفسها وبالترتيب نفسه، من اليمين إلى اليسار حسب تدفق العمل.
3
أنشئ اللصائق الملوّنة
معمارية · دومين · بيانات · واجهة · جودة · توثيق · معطّلة · أولوية حرجة.
4
جهّز بطاقة نموذجية
عنوان ووصف وقائمة تحقق بمعايير الاكتمال وتاريخ استحقاق ومالك واحد.
5
اربط البطاقة بالمستودع
ألصق رابط المهمة على GitHub داخل وصف البطاقة حتى لا تتناقض الأداتان.
5
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية

## Slide 6
الإعداد العملي
البديل: GitHub Projects داخل المستودع
أنشئ المشروع
تبويب Projects داخل المستودع، ثم New project بقالب Board.
اضبط الأعمدة
احذف الأعمدة الافتراضية وأنشئ الأعمدة الستة بترتيبها.
أضف الحقول
الأولوية، نقاط الجهد، نوع العمل، المالك — حقول مخصصة تُظهرها اللوحة.
اربط المهام
أنشئ المهام Issues ثم اربط كلاً منها باللوحة من حقل Projects بداخلها.
فعّل الأتمتة
نقل البطاقة إلى المراجعة عند فتح طلب دمج، وإلى المنجَز عند إغلاق المهمة.
الميزة الحاسمة: البطاقة والشيفرة في مكان واحد، فتتحرك اللوحة تلقائياً مع طلبات الدمج.
6
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية

## Slide 7
من يفعل ماذا
توزيع المسؤوليات على الفريق
قحطان الشاجع
المعمارية والحوكمة
المستودع · حماية الفروع · ملفات الوكيل · المخطط · التكامل المستمر
C-01 → C-06
أواب النزيلي
الدومين والعقود
الكيانات · قواعد التحقق · حالات الاستخدام · محرك الحسابات
C-07 → C-10
مشعل حاجب
التخزين المحلي
الجداول · كائنات الوصول · المستودعات · النسخ الاحتياطي
C-11 → C-14
محمد العيدروس
الواجهة والتجربة
نظام التصميم · الشاشات وحالاتها الأربع · التفاعلات والتجاوب
C-15 → C-17
محمد العواضي
الجودة والاختبار
منظومة الاختبار · حالات الحافة · التغطية · مراجعة الطلبات
C-18
7
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية

## Slide 8
نقاط الجهد
حجم العمل المقدَّر لكل عضو
Chart: 
| قحطان | أواب | مشعل | محمد العيدروس | محمد العواضي
نقاط الجهد | 21 | 26 | 29 | 18 | 8
كيف نقرأ الأرقام
— المجموع 102 نقطة موزعة على 18 بطاقة.
— حمل التخزين والدومين أعلى لأن قلب المنطق فيهما.
— بطاقة الجودة واحدة لكنها تمتد مع المشروع كله.
— التفاوت مقبول ما دام أحد لا ينتظر عاطلاً.
8
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية
Notes: النقاط تقدير نسبي للجهد لا ساعات عمل. نراجعها في جلسة التنقيح الأسبوعية.

## Slide 9
ترتيب التنفيذ
مسار الإنجاز والاعتماديات
C-01
تأسيس المستودع
C-04
اعتماد الوثائق
C-05
مخطط القاعدة
C-09
العقود وحالات الاستخدام
C-13
المستودعات
C-18
الاختبار الشامل
المسار الحرج: أي تأخر في هذه السلسلة يؤخر التسليم كله، وما خرج عنها يمكن امتصاصه.
مسار متوازٍ: الواجهة
C-15 نظام التصميم ← C-16 الشاشات ← C-17 التفاعلات. يسير مستقلاً شرط استقرار العقود.
مسار متوازٍ: التخزين
C-11 الجداول ← C-12 كائنات الوصول. يلتقي بالدومين عند C-13.
مسار الحوكمة
C-02 حماية الفروع ← C-06 التكامل المستمر. يُنجز مبكراً لأنه يحمي كل ما بعده.
9
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية

## Slide 10
دورة العمل على Git
من المهمة إلى الدمج
Issue
مهمة موصوفة
Branch
فرع باسم المهمة
Commit
رسالة منضبطة
Push
رفع الفرع
Pull Request
بوابة المراجعة
Review
اعتماد المراجع
Merge
دمج وإغلاق
feat(domain): add AddSubscription use case with validation
النوع(النطاق): وصف موجز بصيغة الأمر، ثم تفصيل مختصر، ثم Refs #9 في التذييل. الأنواع المعتمدة: feat · fix · test · refactor · docs · chore · style · perf.
ممنوع: «تحديث» و«إصلاح» و«نهائي» — رسائل لا تخبر القارئ بشيء بعد أسبوع.
Notes: اعرض الدورة عملياً على الشاشة إن أمكن: أنشئ فرعاً، التزم، ارفع، افتح طلب دمج.

## Slide 11
الحوكمة
حماية الفرع الرئيسي
منع الدفع المباشر
لا أحد يكتب على main مباشرة، ولا حتى قائد الفريق. كل تغيير يمر بطلب دمج.
مراجعة معتمدة
موافقة مراجع واحد على الأقل، واثنان للمهام المعمارية.
إسقاط الموافقات القديمة
أي دفعة جديدة تُلغي الموافقة السابقة، فلا تُعتمد شيفرة تغيّرت بعد قراءتها.
فحوص إلزامية
التنسيق والتحليل والاختبارات والتغطية شرط للدمج لا توصية.
إغلاق النقاشات
لا دمج وثمة ملاحظة مراجعة معلّقة بلا رد.
لا استثناءات
تُفعَّل قاعدة منع التجاوز حتى تسري على أصحاب الصلاحيات أنفسهم.
11
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية

## Slide 12
قبل الموافقة على الدمج
قائمة فحص المراجع
الملفات المتغيرة تخص المهمة وحدها
طبقة الدومين خالية من استيرادات محظورة
اتجاه التبعية سليم نحو الداخل
فصل الجدول وكائن الوصول والمستودع
تحويل الاستثناءات إلى إخفاقات دومين
كل منطق جديد له اختبار
حالات الحافة مغطاة بمعرّفاتها
التسمية معبّرة بلا اختصارات غامضة
لا تكرار منسوخ لمنطق قائم
لا استعلام داخل حلقة ولا عمل ثقيل على الخيط الرئيسي
الشاشة تغطي حالاتها الأربع وتستوفي الوصولية
الوثيقة المتأثرة محدَّثة
آداب المراجعة: علّق على الكود لا على الشخص، واقترح بديلاً محدداً، وميّز الإلزامي من الرأي. والمراجع لا يوافق على ما لم يفهمه.
12
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية

## Slide 13
متى تنتقل البطاقة إلى Done؟
تعريف الإنجاز
1
تحقق معايير القبول كاملة
2
تغطية حالات الحافة باختبارات ناجحة
3
خلو التحليل الساكن من التحذيرات
4
نجاح كل الاختبارات وبقاء التغطية في حدودها
5
اعتماد مراجع واحد على الأقل
6
مرور التغيير عبر طلب دمج لا دفع مباشر
7
تحديث الوثائق المتأثرة
8
تحديث سجل استخدام الذكاء الاصطناعي
وما لم تتحقق هذه الشروط مجتمعة فالبطاقة ليست منجَزة، مهما بدا العمل مكتملاً في نظر صاحبه.
13
Sub Tracker · لوحة كانبان ودورة العمل التشاركية

## Slide 14
خلاصة الجلسة
العمل المرئي وحده هو الذي يمكن إدارته
لوحة واحدة
حالة العمل مرئية للجميع في لحظة، فلا يتكرر جهد ولا يُنسى بند.
مسار واحد للتغيير
مهمة ← فرع ← التزام ← طلب دمج ← مراجعة ← دمج. بلا استثناء.
تعريف واحد للإنجاز
ثمانية شروط مكتوبة تحسم الخلاف قبل أن يبدأ.
شكراً لكم · فريق Sub Tracker